УТВЕРЖДЕН

распоряжением Главы города

от _20.10.2011__ № _514-р__

План

мероприятий по реализации комплекса мер модернизации системы общего образования

в городском округе Подольск Московской области в 2011 году

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Учреждения, ответственные за исполнение | Сроки исполнения | Результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-управленческое, нормативное и методическое обеспечение |
| 1.1 | Внесение изменений в Положение о муниципальном общественном Совете развития образования | Денисов Б.В., Савчук Н.Ф. | Комитет по образованию и делам молодежи | Август | Положение о муниципальном общественном Совете развития образования |
| 1.2 | Издание приказа о разработке плана мероприятий по реализации комплекса мер модернизации общего образования г.Подольска (далее Комплекс мер) | Денисов Б.В., Савчук Н.Ф. | Комитет по образованию и делам молодежи | Август | Приказ Комитета по образованию и делам молодежи |
| 1.3 | Разработка и утверждение Главой города плана мероприятий по реализации комплекса мер модернизации общего образования в городе Подольске | Савчук Н.Ф. | Комитет по образованию и делам молодежи | Август | Распоряжение Главы города, План мероприятий |
| 1.4 | Обсуждение положений проекта модернизации муниципальной системы общего образования на августовских педагогических советах, заседаниях муниципальных государственно-общественных советов по развитию образования, управляющих советов общеобразовательных учреждений | Савчук Н.Ф., руководители ОУ | Комитет по образованию и делам молодежи, общеобразовательные учреждения | Август сентябрь | Протоколы августовских педагогических советов, заседаний управляющих советов |
| 1.5 | Проведение совещаний с руководителями общеобразовательных учреждений города по реализации планов выполнения Комплекса мер | Денисов Б.В., Савчук Н.Ф., | Комитет по образованию и делам молодежи | Август-сентябрь | План-график проведения совещаний |
| 1.6 | Принятие финансовых планов, планов - графиков повышения фонда оплаты труда учителей | Денисов Б.В., Долженкова И.С. | Комитет по образованию и делам молодежи, МУ «Централизованная бухгалтерия сферы образования» | Июль-август | Финансовые планы, планы - графики повышения фонда оплаты труда учителей |
| 1.7 | Участие в зональных совещаниях о готовности муниципальных образований к реализации Комплекса мер | Денисов Б.В., Савчук Н.Ф. | Комитет по образованию и делам молодежи | Август-сентябрь | Утвержденный план-график проведения совещаний |
| 1.8 | Заключение соглашений Министерства образования Московской области с Администрацией города Подольска о реализации комплекса мер на территории города Подольска | Денисов Б.В., Долженкова И.С. | Комитет по образованию и делам молодежи, МУ «Централизованная бухгалтерия сферы образования» | Сентябрь | Соглашения Министерства образования Московской области о реализации Комплекса мер с Администрацией города Подольска |
| 1.9 | Деятельность по выполнению показателей результативности Комплекса мер в соответствии с соглашениями между Министерством образования Московской области и Администрацией города Подольска: | Денисов Б.В. | Комитет по образованию и делам молодежи | Сентябрь - декабрь | Отчеты по выполнению показателей |
| 1.9.1 | соотношение среднемесячной заработной платы учителей в г. Подольске за IV квартал предыдущего года и среднемесячной, по данным Федеральной службы государственной статистики, заработной платы работников в целом по экономике Московской области за IV квартал предыдущего года; | Денисов Б.В., Долженкова И.С. | Комитет по образованию и делам молодежи, МУ «Централизованная бухгалтерия сферы образования» |  |  |
| 1.9.2 | доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников г. Подольска; | Денисов Б.В., Савчук Н.Ф. | Комитет по образованию и делам молодежи |  |  |
| 1.9.3 | доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности учителей города Подольска; | Денисов Б.В., Чумаченко Г.Н. | Комитет по образованию и делам молодежи, МОУ ДПОС «Информационно-методический центр» |  |  |
| 1.9.4. | доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности учителей; | Денисов Б.В., Чумаченко Г.Н. | Комитет по образованию и делам молодежи, МОУ ДПОС «Информационно-методический центр» |  |  |
| 1.9.5 | доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений | Денисов Б.В., Чумаченко Г.Н. | Комитет по образованию и делам молодежи, МОУ ДПОС «Информационно-методический центр» |  |  |
| 1.9.6 | динамика снижения потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов | Денисов Б.В., Федосов М.А. | Комитет по образованию и делам молодежи |  |  |
| 1.10 | Внедрение рекомендаций по системе оплаты труда учителей, обеспечивающей стимулирование качества работы и профессиональное развитие учителей (включая вопросы оценки качества работы учителей, использования результатов оценки при распределении стимулирующей части фонда оплаты труда, участие управляющих советов в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда) | Савчук Н.Ф., Богомолова Н.В., руководители ОУ | Комитет по образованию и делам молодежи, общеобразовательные учреждения | Сентябрь - октябрь | Изменения в Положения общеобразовательных учреждений о распределении выплат стимулирующего характера |
| 1.11 | Разработка проектов перспективного развития школ на основе Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», учитывающих задачи и приоритеты реализации Комплекса мер (с использованием в системе планирования деятельности общеобразовательных учреждений методических рекомендаций Министерства образования Московской области) | Руководители ОУ | Общеобразовательные учреждения | Сентябрь -октябрь | Проекты перспективного развития общеобразовательных учреждений |
| 1.12 | Инвентаризация материально-технического состояния общеобразовательных учреждений в городе Подольске для определения объемов работ и необходимых ресурсов для реализации Комплекса мер | Федосов М.А., Долженкова И.С. Доненко Е.И. | Комитет по образованию и делам молодежи, МУ «Централизованная бухгалтерия сферы образования» | Июль-декабрь | Объемы работ и необходимых ресурсов для реализации Комплекса мер на |
| 1.13 | Разработка плана развития сети общеобразовательных учреждений города Подольска на 2012 и 2013 годы | Денисов Б.В., Савчук Н.Ф., | Комитет по образованию и делам молодежи | Декабрь | План развития сети |
| 1.14 | Разработка Положения о муниципальных общеобразовательных учреждениях, выполняющих функцию ресурсных центров сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений в целях создания оптимальной структуры сети образовательных учреждений и поддержки школ, демонстрирующих недостаточно высокие результаты деятельности | Савчук Н.Ф., Богомолова Н.В. | Комитет по образованию и делам молодежи | 2012-2013 гг | Положение о муниципальных общеобразовательных учреждениях, выполняющих функцию ресурсных центров сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений в целях создания оптимальной структуры сети образовательных учреждений и поддержки школ, демонстрирующих недостаточно высокие результаты деятельности |
| 1.15 | Подготовка и согласование с муниципальным общественным советом развития образования перечня общеобразовательных учреждений, демонстрирующих недостаточно высокие результаты деятельности | Савчук Н.Ф., Богомолова Н.В. | Комитет по образованию и делам молодежи | 2012 – 2013 гг | Перечень общеобразовательных учреждений, демонстрирующих недостаточно высокие результаты деятельности |
| 1.16 | Подготовка и согласование с муниципальным общественным советом развития образования перечня общеобразовательных учреждений, выполняющих функцию ресурсных центров сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений в целях создания оптимальной структуры сети образовательных учреждений и поддержки школ, демонстрирующих недостаточно высокие результаты деятельности | Денисов Б.В., Савчук Н.Ф. | Комитет по образованию и делам молодежи | 2012 – 2013 гг | Перечень общеобразовательных учреждений, выполняющих функцию ресурсных центров сетевого взаимодействия |
| 1.17 | Комплексная оценка реализации Комплекса мер | Денисов Б.В., Савчук Н.Ф. | Комитет по образованию и делам молодежи | Январь 2012г. | Аналитический отчет |
| 1.18 | Подготовка и представление в Министерство образования Московской области отчета по реализации Комплекса мер в 2011 году | Денисов Б.В., Долженкова И.С. | Комитет по образованию и делам молодежи совместно с МУ «Централизованная бухгалтерия сферы образования» | Октябрь 2011 г. - январь 2012 г. | Отчет о реализации Комплекса мер за III квартал, за 2011 год |
| 2. Информационное обеспечение |
| 2.1 | Информационное освещение реализации проекта по модернизации муниципальной системы общего образования на сайте Комитета по образованию http://www.podolskcomobr.ru/ | Савчук Н.Ф., Богомолова Н.В., Павлов П.А. | Комитет по образованию и делам молодежи | 2011 – 2013 гг. | Материалы на сайте |
| 2.2 | Организация мероприятий по информированию педагогов о новых подходах в системе пенсионного обеспечения | Савчук Н.Ф., Богомолова Н.В., Павлов П.А. | Комитет по образованию и делам молодежи | Август-декабрь | Материалы на сайте |
| 2.3 | Информирование педагогической и широкой общественности о задачах, ходе и результатах реализации Комплекса мер в СМИ | Савчук Н.Ф., Богомолова Н.В., | Комитет по образованию и делам молодежи | Август-декабрь | Материалы на сайте, публикации в СМИ |
| 3. Материально-техническое обеспечение, закупка и поставка оборудования |
| 3.1 | Подготовка перечня закупаемого учебно-лабораторного оборудования, компьютерного оборудования за счет средств федерального бюджета | Федосов М.А., Долженкова И.С. | Комитет по образованию и делам молодежи совместно с МУ «Централизованная бухгалтерия сферы образования | Июль | Перечень оборудования |
| 3.2 | Разработка планов закупок для общеобразовательных учреждений города | Федосов М.А. Долженкова И.С. | Комитет по образованию и делам молодежи совместно с МУ «Централизованная бухгалтерия сферы образования | Июль | План закупок |
| 4. Обучение кадров, аттестация |
| 4.1 | Организация и проведение повышения квалификации учителей и руководителей общеобразовательных учреждений для работы в условиях введения ФГОС начального общего образования | Чумаченко Г.Н. | МОУ ДПОС «Информационно-методический центр» | Июнь-ноябрь | План повышения квалификации |
| 4.2 | Проведение повышения квалификации руководителей ОУ в рамках программы «Система электронного мониторинга как инструмент повышения качества образования в условиях введения ФГОС» | Чумаченко Г.Н. | МОУ ДПОС «Информационно-методический центр» | Сентябрь-ноябрь | План повышения квалификации |
| 4.3 | Организация и проведение повышения квалификации педагогических работников по вопросам развития дистанционных форм обучения | Чумаченко Г.Н. | МОУ ДПОС «Информационно-методический центр» | Август-ноябрь | План повышения квалификации |
| 4.4 | Организация и проведение повышения квалификации руководителей общеобразовательных учреждений и учителей в соответствии с ФГОС | Чумаченко Г.Н. | МОУ ДПОС «Информационно-методический центр» | С 2012 г. | План повышения квалификации |
| 4.6 | Организация работ по аттестации учителей в соответствии с новым порядком аттестации педагогических работников | Чумаченко Г.Н. Куличенкова Н.Б. | Комитет по образованию и делам молодежи, МОУ ДПОС «Информационно-методический центр» | Июнь- июль | План по аттестации |
| 4.7 | Обновление персонифицированной базы данных с учетом данных о педагогических работниках, прошедших повышение квалификации для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | Чумаченко Г.Н., руководители ОУ | МОУ ДПОС «Информационно-методический центр», общеобразовательные учреждения | Август-декабрь | Реестр педагогических работников |
| 4.8 | Разработка комплекса мер по привлечению молодых педагогов в образовательные учреждения Московской области | Савчук Н.Ф. | Комитет по образованию и делам молодежи | Июль-сентябрь | Комплекс мер |
| 4.9 | Участие молодых специалистов во встречах в мероприятиях, проводимых Министерством образования Московской области | Савчук Н.Ф. | Комитет по образованию и делам молодежи | Сентябрь- декабрь | Программы мероприятий |
| 4.10 | Внедрение системы наставничества для молодых учителей, пришедших на работу в общеобразовательные учреждения Московской области | Руководители ОУ | Общеобразовательные учреждения | Сентябрь – декабрь | Комплекс мер |
| 4.11 | Разработка и совершенствование с учетом задач проекта модернизации общего образования нормативно-правовых актов по вопросам аттестации кадров | Савчук Н.Ф. Богомолова Н.В., Куличенкова Н.Б. | Комитет по образованию и делам молодежи | Июль-сентябрь | Нормативные документы по аттестации муниципального уровня |
| 5. Мониторинги |
| 5.1 | Организация участия общеобразовательных учреждений города Подольска в системе электронного мониторинга модернизации общего образования | Савчук Н.Ф., Гордеева С.В. | Комитет по образованию и делам молодежи | Сентябрь -декабрь | Отчеты о результатах мониторинга |
| 5.2 | Проведение мониторинга введения ФГОС | Савчук Н.Ф., Гордеева С.В., руководители ОУ | Комитет по образованию и делам молодежи, общеобразовательные учреждения | Сентябрь -декабрь | Отчеты о проведении мониторинга |
| 5.3 | Проведение мониторинга динамики роста заработной платы учителей | Долженкова И.С., Гордеева С.В. | Комитет по образованию и делам молодежи совместно с МУ «Централизованная бухгалтерия сферы образования | Август-декабрь | Отчеты о проведении мониторинга |
| 5.4 | Проведение мониторинга локальных актов образовательных учреждений, определяющих порядок и критерии распределения стимулирующей части фонда оплаты труда | Савчук Н.Ф., Богомолова Н.В., руководители ОУ | Комитет по образованию и делам молодежи, образовательные учреждения | Август- декабрь | Аналитическая справка |
| 5.5 | Проведение мониторинга участия управляющих советов общеобразовательных учреждений в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учителей общеобразовательных учреждений. | Савчук Н.Ф., Богомолова Н.В., руководители ОУ | Комитет по образованию и делам молодежи, образовательные учреждения | Сентябрь – 2011,январь 2012 | Аналитическая справка |
| 5.6 | Проведение мониторинга реализации плана развития сети общеобразовательных учреждений, организации сетевого взаимодействия общеобразовательных учреждений | Савчук Н.Ф. | Комитет по образованию и делам молодежи | Сентябрь-декабрь | Отчет по результатам мониторинга |
| 5.7 | Проведение мониторинга потребления по всем видам топливно-энергетических ресурсов | Долженкова И.С., Доненко Е.И. | Комитет по образованию и делам молодежи совместно с МУ «Централизованная бухгалтерия сферы образования | Сентябрь-декабрь | Отчет по результатам мониторинга |
| 5.8 | Анализ деятельности общеобразовательных учреждений по ведению внутришкольного мониторинга в рамках внутришкольной системы оценки качества образования, в т.ч. внеучебных достижений, в условиях введения ФГОС | Савчук Н.Ф., Богомолова Н.В., руководители ОУ | Комитет по образованию и делам молодежи, общеобразовательные учреждения | Август-декабрь | Отчет по результатам мониторинга |
| 5.9 | Мониторинг закрепления и профессионального развития молодых учителей, пришедших на работу в общеобразовательные учреждения Московской области | Савчук Н.Ф., руководители ОУ | Комитет по образованию и делам молодежи, общеобразовательные учреждения | Сентябрь-декабрь | Аналитическая справка |
| 5.10 | Организация мониторинга поставок оборудования, его использования, обучения учителей работе на поставленном оборудовании | Федосов М.А., Доненко Е.И., руководители ОУ | Комитет по образованию и делам молодежи, общеобразовательные учреждения | Август-декабрь | Отчет по результатам мониторинга |
| 5.11 | Проведение мониторинга организации процесса внеучебной деятельности обучающихся общеобразовательных учреждениях по ФГОС начального общего образования | Савчук Н.Ф., Гордеева С.В., руководители ОУ | Комитет по образованию и делам молодежи, общеобразовательные учреждения | Август - декабрь | Отчет по результатам мониторинга |
| 5.12 | Проведение мониторинга организации готовности муниципальных образований к внедрению 10 часов внеурочной деятельности в общеобразовательных учреждениях | Савчук Н.Ф., Гордеева С.В., руководители ОУ | Комитет по образованию и делам молодежи, общеобразовательные учреждения | Август-сентябрь | Отчет по результатам мониторинга |
| 5.13 | Проведение мониторинга освоения средств бюджета Московской области, направленных на реализацию 10 часов внеурочной деятельности в общеобразовательных учреждениях | Долженкова И.С. | МУ «Централизованная бухгалтерия сферы образования | Август - декабрь | Отчет о результатах мониторинга |
| 5.14 | Проведение мониторинга освоения средств федерального бюджета и бюджета Московской области, направленных на реализацию мероприятий Комплекса мер | Долженкова И.С. | МУ «Централизованная бухгалтерия сферы образования |  | Отчеты о результатах мониторинга |
| 5.15 | Контроль за поставками оборудования | Федосов М.А., Доненко Е.И. | Комитет по образованию и делам молодежи | Сентябрь -декабрь | Отчеты о результатах поставок оборудования |